## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Ampliação Creche | [6 empty] | VALORES COM REFERENCIA SINAPI - NÃO DESONERADO
Local: Rua Adão Trindade, Centro, Coxilha - RS | [6 empty] | DATA BASE: 19/12/2018
Área de Obra: 161,65 m² | [6 empty] | BDI 21,19%
ITEM | CODIGO SINAPI | SERVIÇOS | UN | QUANT. | MÃO DE OBRA |  | MATERIAL |  | C.UNIT | C.TOTAL | % ITEM
[5 empty] | Unitar. | Total | Unitar. | Total | MO+MAT
1. |  | PRELIMINARES
1.1 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 161.65 | 2.39 | 386.3435 | 3.58 | 578.707 | 5.97 | 965.0505 | 0.32082
965.0505
2. |  | FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 15.99 | 33.29 | 532.3071 | 49.93 | 798.3807 | 83.22 | 1330.6878 | 0.44238
2.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (vala com dimensôes de 50x60 cm - profundidade x largura) | m³ | 15.99 | 184.22 | 2945.6778 | 276.34 | 4418.6766 | 460.56 | 7364.3544 | 2.4482
2.3 | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 26.65 | 48.48 | 1291.992 | 72.71 | 1937.7215 | 121.19 | 3229.7135 | 1.0737
2.4 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015( Domens~oes das vigas de 20x30 cm - Largura x Altura) | m² | 31.98 | 32.35 | 1034.553 | 48.52 | 1551.6696 | 80.87 | 2586.2226 | 0.85977
2.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,154 kg/ml a cada 15 cm) | Kg | 53.63 | 5.99 | 321.2437 | 8.99 | 482.1337 | 14.98 | 803.3774 | 0.26708
2.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,963 kg/ml, uso de 4 barras por viga) | Kg | 205.31 | 3.43 | 704.2133 | 5.15 | 1057.3465 | 8.58 | 1761.5598 | 0.58562
2.7 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.2 | 173.27 | 554.464 | 259.9 | 831.68 | 433.17 | 1386.144 | 0.46081
2.8 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 42.64 | 13.62 | 580.7568 | 20.43 | 871.1352 | 34.05 | 1451.892 | 0.48267
19913.9515
3. |  | SUPER ESTRUTURA
3.1 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 (16 unidade 15x30 cm) | m² | 43.8 | 39.42 | 1726.596 | 59.13 | 2589.894 | 98.55 | 4316.49 | 1.435
3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,154 kg/ml a cada 15 cm) | Kg | 54.82 | 5.99 | 328.3718 | 8.99 | 492.8318 | 14.98 | 821.2036 | 0.273
3.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,963 kg/ml, uso de 4 barras por pilar) | Kg | 242.68 | 3.43 | 832.3924 | 5.15 | 1249.802 | 8.58 | 2082.1944 | 0.69221
3.4 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.76 | 173.27 | 478.2252 | 259.9 | 717.324 | 433.17 | 1195.5492 | 0.39745
8415.4372
4. |  | PAREDES E DIVISÓRIAS
4.1 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E PLATIBANDA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 197 | 24.57 | 4840.29 | 36.86 | 7261.42 | 61.43 | 12101.71 | 4.0231
4.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | ml | 46.8 | 24.94 | 1167.192 | 37.41 | 1750.788 | 62.35 | 2917.98 | 0.97006
4.3 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 45 | 94.16 | 4237.2 | 141.24 | 6355.8 | 235.4 | 10593 | 3.5216
25612.69
5. |  | RESPALDO
5.1 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015( Domensões das vigas de 15x30 cm - Largura x Altura) | m² | 61.42 | 39.42 | 2421.1764 | 59.13 | 3631.7646 | 98.55 | 6052.941 | 2.0123
5.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,154 kg/ml a cada 15 cm) | Kg | 71.95 | 5.99 | 430.9805 | 8.99 | 646.8305 | 14.98 | 1077.811 | 0.35831
5.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (densidade 0,617 kg/ml, uso de 4 barras por pilar) | Kg | 200.1 | 3.43 | 686.343 | 5.15 | 1030.515 | 8.58 | 1716.858 | 0.57076
5.4 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.21 | 173.27 | 556.1967 | 259.9 | 834.279 | 433.17 | 1390.4757 | 0.46225
10238.0857
6. |  | FORRO E BEIRAL
6.1 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 211.75 | 31.71 | 6714.5925 | 47.56 | 10070.83 | 79.27 | 16785.4225 | 5.5802
16785.4225
7. |  | COBERTURA
7.1 | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 187.97 | 25.4 | 4774.438 | 38.1 | 7161.657 | 63.5 | 11936.095 | 3.9681
7.2 | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 187.97 | 27.01 | 5077.0697 | 40.51 | 7614.6647 | 67.52 | 12691.7344 | 4.2193
7.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 46.89 | 14.33 | 671.9337 | 21.5 | 1008.135 | 35.83 | 1680.0687 | 0.55853
7.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 60 | 14.25 | 855 | 21.37 | 1282.2 | 35.62 | 2137.2 | 0.7105
7.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 69.2 | 27.51 | 1903.692 | 41.27 | 2855.884 | 68.78 | 4759.576 | 1.5823
7.6 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 18 | 26.41 | 475.38 | 39.62 | 713.16 | 66.03 | 1188.54 | 0.39512
7.7 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid. | 6 | 95.1 | 570.6 | 142.64 | 855.84 | 237.74 | 1426.44 | 0.47421
7.8 | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 65 | 26.71 | 1736.15 | 40.06 | 2603.9 | 66.77 | 4340.05 | 1.4428
7.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 9.75 | 33.29 | 324.5775 | 49.93 | 486.8175 | 83.22 | 811.395 | 0.26974
40971.0991
8. |  | REVESTIMENTOS
8.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E PLATIBANDAS (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 421.8 | 3.35 | 1413.03 | 5.03 | 2121.654 | 8.38 | 3534.684 | 1.1751
8.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 181.07 | 1.9 | 344.033 | 2.84 | 514.2388 | 4.74 | 858.2718 | 0.28533
8.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EXTERNO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 193.65 | 14.54 | 2815.671 | 21.81 | 4223.5065 | 36.35 | 7039.1775 | 2.3401
8.4 | 87531 | EMBOÇO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 409.22 | 12.84 | 5254.3848 | 19.26 | 7881.5772 | 32.1 | 13135.962 | 4.3669
8.5 | 5998 | REBOCO COM PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | m² | 496.35 | 0.43 | 213.4305 | 0.65 | 322.6275 | 1.08 | 536.058 | 0.17821
8.6 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 27.2 | 50.9 | 1384.48 | 76.35 | 2076.72 | 127.25 | 3461.2 | 1.1506
8.7 | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 79.32 | 27.99 | 2220.1668 | 41.98 | 3329.8536 | 69.97 | 5550.0204 | 1.8451
34115.3737
9. |  | PISOS
9.1 | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 esp. 5 cm | m³ | 7.48 | 49.84 | 372.8032 | 74.76 | 559.2048 | 124.6 | 932.008 | 0.30984
9.2 | 68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | m² | 149.75 | 23.3 | 3489.175 | 34.95 | 5233.7625 | 58.25 | 8722.9375 | 2.8999
9.3 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 149.75 | 44.15 | 6611.4625 | 66.23 | 9917.9425 | 110.38 | 16529.405 | 5.4951
9.4 | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | ml | 66.1 | 12.64 | 835.504 | 18.96 | 1253.256 | 31.6 | 2088.76 | 0.69439
9.5 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | ml | 1.6 | 42.46 | 67.936 | 63.68 | 101.888 | 106.14 | 169.824 | 0.056457
28442.9345
10. |  | ABERTURAS
10.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - CONFOMRE PROJETO | Unid. | 2 | 411.41 | 822.82 | 617.12 | 1234.24 | 1028.53 | 2057.06 | 0.68385
10.2 | 94567 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRA MARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 34.56 | 212.8 | 7354.368 | 319.19 | 11031.2064 | 531.99 | 18385.5744 | 6.1121
10.3 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 34.56 | 61.09 | 2111.2704 | 91.63 | 3166.7328 | 152.72 | 5278.0032 | 1.7546
10.4 | 84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA PEITORIL DE CONCRETO | m | 21.6 | 48.48 | 1047.168 | 72.71 | 1570.536 | 121.19 | 2617.704 | 0.87023
28338.3416
11. |  | PINTURA
11.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETO UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 496.35 | 0.89 | 441.7515 | 1.34 | 665.109 | 2.23 | 1106.8605 | 0.36797
11.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES E TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 300.05 | 6.03 | 1809.3015 | 9.05 | 2715.4525 | 15.08 | 4524.754 | 1.5042
11.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 496.35 | 5.8 | 2878.83 | 8.7 | 4318.245 | 14.5 | 7197.075 | 2.3926
11.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 181.07 | 6.54 | 1184.1978 | 9.81 | 1776.2967 | 16.35 | 2960.4945 | 0.98419
11.5 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 5.04 | 8 | 40.32 | 12.01 | 60.5304 | 20.01 | 100.8504 | 0.033527
11.6 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 34.56 | 12.41 | 428.8896 | 18.62 | 643.5072 | 31.03 | 1072.3968 | 0.35651
16962.4312
12. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 3.04 | 304 | 4.57 | 457 | 7.61 | 761 | 0.25299
12.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 35 | 3.96 | 138.6 | 5.94 | 207.9 | 9.9 | 346.5 | 0.11519
12.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 1.61 | 483 | 2.42 | 726 | 4.03 | 1209 | 0.40192
12.4 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 2.01 | 201 | 3.02 | 302 | 5.03 | 503 | 0.16722
12.5 | 93143 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | Unid. | 13 | 65.81 | 855.53 | 98.71 | 1283.23 | 164.52 | 2138.76 | 0.71101
12.6 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | Unid. | 2 | 54.33 | 108.66 | 81.5 | 163 | 135.83 | 271.66 | 0.090311
12.7 | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 12 | 83.91 | 1006.92 | 125.87 | 1510.44 | 209.78 | 2517.36 | 0.83688
7747.28
13. |  | INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS
13.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 25 | 7.96 | 199 | 11.95 | 298.75 | 19.91 | 497.75 | 0.16547
13.2 | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | inid. | 2 | 45.14 | 90.28 | 67.7 | 135.4 | 112.84 | 225.68 | 0.075026
13.3 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 25 | 7.17 | 179.25 | 10.75 | 268.75 | 17.92 | 448 | 0.14893
13.4 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Unid. | 2 | 159.68 | 319.36 | 239.51 | 479.02 | 399.19 | 798.38 | 0.26542
13.5 | 0 | BANCADA EM GRANIRO CINZA, COM TESTEIRA DE 10 CM E SAIA DE 15 CM, APIOADO SOBRE MÃO FRANCESA, CONFOMRE PROJETO | m² | 4 | 186.63 | 746.52 | 279.95 | 1119.8 | 466.58 | 1866.32 | 0.62044
3836.13
14. |  | NOVO ACESSO
14.1 |  | RETIRADA DE GRADE EXISTENTE | m² | 61.2 | 2.67 | 163.404 | 4 | 244.8 | 6.67 | 408.204 | 0.1357
14.2 |  | RETIRADA DE CALÇADA EXISTENTE | m² | 150 | 3.39 | 508.5 | 5.09 | 763.5 | 8.48 | 1272 | 0.42287
14.3 |  | ESCAVAÇÕES, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | m³ | 100 | 16.97 | 1697 | 25.45 | 2545 | 42.42 | 4242 | 1.4102
14.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | m³ | 4.6 | 33.29 | 153.134 | 49.93 | 229.678 | 83.22 | 382.812 | 0.12726
14.5 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (vala com dimensôes de 50x60 cm - profundidade x largura) | m³ | 4.6 | 184.22 | 847.412 | 276.34 | 1271.164 | 460.56 | 2118.576 | 0.7043
14.6 | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 31.75 | 59.37 | 1884.9975 | 89.05 | 2827.3375 | 148.42 | 4712.335 | 1.5666
14.7 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E PLATIBANDAS (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 31.75 | 3.35 | 106.3625 | 5.03 | 159.7025 | 8.38 | 266.065 | 0.088451
14.8 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 31.75 | 1.9 | 60.325 | 2.84 | 90.17 | 4.74 | 150.495 | 0.050031
14.9 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, EXTERNO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 31.75 | 14.54 | 461.645 | 21.81 | 692.4675 | 36.35 | 1154.1125 | 0.38368
14.10 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETO UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 31.75 | 0.89 | 28.2575 | 1.34 | 42.545 | 2.23 | 70.8025 | 0.023538
14.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.75 | 5.8 | 184.15 | 8.7 | 276.225 | 14.5 | 460.375 | 0.15305
14.12 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 275 | 24.2 | 6655 | 36.3 | 9982.5 | 60.5 | 16637.5 | 5.531
14.13 |  | INSTALÇÃO DE GRADE EXISTENTE | m² | 50.43 | 24.24 | 1222.4232 | 36.36 | 1833.6348 | 60.6 | 3056.058 | 1.016
14.14 |  | PORTAO DE ABRIR | un | 1 | 424.17 | 424.17 | 636.25 | 636.25 | 1060.42 | 1060.42 | 0.35253
14.15 |  | PORTÃO DE CORRER COM MOTOR E CONTROLE REMOTO | un | 1 | 1696.66 | 1696.66 | 2544.99 | 2544.99 | 4241.65 | 4241.65 | 1.4101
14.16 |  | ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO | m² | 40.65 | 89.68 | 3645.492 | 134.52 | 5468.238 | 224.2 | 9113.73 | 3.0298
14.17 |  | ESCADA EM CONCRETO | m³ | 1.8 | 363.57 | 654.426 | 545.36 | 981.648 | 908.93 | 1636.074 | 0.5439
14.18 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" altura de 90 cm | m² | 22.5 | 72.71 | 1635.975 | 109.07 | 2454.075 | 181.78 | 4090.05 | 1.3597
14.19 | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | ml | 2 | 58.69 | 117.38 | 88.04 | 176.08 | 146.73 | 293.46 | 0.097558
55366.719
15. |  | DIVERSOS
15.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA E ACABAMENTOS | m² | 134.9 | 1.27 | 171.323 | 1.91 | 257.659 | 3.18 | 428.982 | 0.14261
15.2 | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 77.48 | 154.96 | 116.22 | 232.44 | 193.7 | 387.4 | 0.12879
15.3 | 0 | PRE INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO | Unid. | 2 | 218.14 | 436.28 | 327.21 | 654.42 | 545.35 | 1090.7 | 0.36259
15.4 | 0 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIOS E EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM PEDRAS BASALTICAS 15X25 CM SERRADA | m² | 195.75 | 2.42 | 473.715 | 3.64 | 712.53 | 6.06 | 1186.245 | 0.39436
3093.327
TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 120316.0539 |  | 180488.2196 |  | 300804.2735 | 100
Daclaro que os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista
Declaro que o percentual adotado de ISS para incendite sobre a obra e a base de cálculo aplicada é de 4% de acordo com a legislação municipal.
Declaro que a escolha pela opção tributaria Não Desonerada e a mais adequada para a Administração Pública.
Passo Fundo, 10 de Abril de 2019.
___________________________________________
Paulo Francisco Morando
Eng° Civil CREA-RS 53.822-D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação Creche
Local: Rua Adão Trindade, Centro, Coxilha - RS
Área de Obra: 161,65 m²
ITEM | SERVICOS | TOTAL | 1º. MES | % | 2º. MES | % | 3º. MES | % | 4º. MES | % | 5º. MES | % | 6º. MES | % | 6º. MES | % | TOTAL | % TOTAL
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | PRELIMINARES | 965.0505 | 965.0505 | 0.32082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 965.0505 | 0.32082
2 | FUNDAÇÕES | 19913.9515 | 19913.9515 | 6.6202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19913.9515 | 6.6202
3 | SUPER ESTRUTURA | 8415.4372 | 8415.4372 | 2.7976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8415.4372 | 2.7976
4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 25612.69 |  | 0 | 25612.69 | 8.5147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25612.69 | 8.5147
5 | RESPALDO | 10238.0857 |  | 0 | 10238.0857 | 3.4036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10238.0857 | 3.4036
6 | FORRO E BEIRAL | 16785.4225 |  | 0 |  | 0 | 16785.4225 | 5.5802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16785.4225 | 5.5802
7 | COBERTURA | 40971.0991 |  | 0 |  | 0 | 40971.0991 | 13.6205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40971.0991 | 13.6205
8 | REVESTIMENTOS | 34115.3737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34115.3737 | 11.3414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34115.3737 | 11.3414
9 | PISOS | 28442.9345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28442.9345 | 9.4556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28442.9345 | 9.4556
10 | ABERTURAS | 28338.3416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28338.3416 | 9.4209 |  | 0 |  | 0 | 28338.3416 | 9.4209
11 | PINTURA | 16962.4312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16962.4312 | 5.639 |  | 0 | 16962.4312 | 5.639
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7747.28 |  | 0 | 774.728 | 0.25755 | 774.728 | 0.25755 |  | 0 |  | 0 | 6197.824 | 2.0604 |  | 0 | 7747.28 | 2.5755
13 | INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS | 3836.13 |  | 0 |  | 0 | 383.613 | 0.12753 |  | 0 |  | 0 | 3452.517 | 1.1478 |  | 0 | 3836.13 | 1.2753
14 | NOVO ACESSO | 55366.719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13841.6797 | 447.469 | 13841.6797 | 4.6016 | 27683.3595 | 9.2031 |  | 0 | 55366.719 | 461.2737
15 | DIVERSOS | 3093.327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3093.327 | 1.0284 |  | 0 | 3093.327 | 1.0284
TOTAL |  | 300804.2735 | 29294.4392 | 9.7387 | 36625.5037 | 12.1759 | 58914.8626 | 19.5858 | 76399.9879 | 468.266 | 42180.0214 | 14.0224 | 57389.4587 | 19.0787 | 0 | 0 | 300804.2735 | 542.8675
Passo Fundo, 10 de Abril de 2019.
___________________________________________
Paulo Francisco Morando
Eng° Civil CREA-RS 53.822-D