## Orçamento
ORÇAMENTO GERAL DE OBRA (PO) - LOTE 02
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: NÚCLEO HABITACIONAL TEREZA DE OLIVEIRA PACHECO, COXILHA/RS
EMPRESA - PROJETO E ORÇAMENTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: NELSO LUIZ DE OLIVEIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Tabelas utilizadas: |  |  | BDI
ITEM | SERVIÇOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI/RS EMT. 16/08/2019 - Desonerada |  |  | 1.2636
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | Unit. Total (BDI) | Unit. Total | Código
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | MARCAÇÃO DA OBRA - TOPOGRAFIA PAVIMENTAÇÃO | 6867.37 | m² | 0.33612 | 2308.2439 | 0.14405 | 989.2474 | 3297.4913 | 0.48017 | 0.38 | 78472(SINAPI)
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1 | unid. | 0 | 0 | 4831.8295 | 4831.8295 | 4831.8295 | 4831.8295 | 3823.86 | Composição
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | unid. | 0 | 0 | 22364.1996 | 22364.1996 | 22364.1996 | 22364.1996 | 17698.7968 | Composição
| Total do Item |  |  |  | 2308.2439 |  | 989.2474 | 30493.5204
2. | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE | 1827.7 | m³ | 7.0408 | 12868.4321 | 3.0175 | 5515.0423 | 18383.4745 | 10.0583 | 7.96 | 89885(SINAPI)
2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO DO SUB-LEITO | 1827.7 | m³ | 3.5558 | 6498.8816 | 1.5239 | 2785.235 | 9284.1165 | 5.0797 | 4.02 | 72894 (SINAPI)
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | 5222 | m² | 1.141 | 5958.4628 | 0.48901 | 2553.6269 | 8512.0898 | 1.63 | 1.29 | 72961 (SINAPI)
| Total do Item |  |  |  | 25325.7765 |  | 10853.9042 | 36179.6808
3. | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 H = 16cm | 847.84 | m³ | 72.6191 | 61569.371 | 31.1225 | 26386.8733 | 87956.2442 | 103.7416 | 82.1 | 96400(SINAPI)
3.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | 847.84 | m³ | 2.7685 | 2347.2854 | 1.1865 | 1005.9795 | 3353.2649 | 3.9551 | 3.13 | 72893(SINAPI)
3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 33404.9 | m³xkm | 0 | 0 | 1.0109 | 33768.3453 | 33768.3453 | 1.0109 | 0.8 | 93590(SINAPI)
3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | 724.45 | m³ | 81.3139 | 58907.872 | 34.8488 | 25246.2308 | 84154.1028 | 116.1627 | 91.93 | 96396(SINAPI)
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 28543.33 | m³xkm | 0 | 0 | 1.0109 | 28853.8814 | 28853.8814 | 1.0109 | 0.8 | 93590(SINAPI)
3.6 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE BRITA GRADUADA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | 724.45 | m³ | 2.7685 | 2005.6743 | 1.1865 | 859.5747 | 2865.249 | 3.9551 | 3.13 | 72893(SINAPI)
3.7 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 | 5050.34 | m² | 5.7052 | 28812.9675 | 2.4451 | 12348.4146 | 41161.3821 | 8.1502 | 6.45 | 96401(SINAPI)
3.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - P/ CAPA DE ROLAMENTO | 5050.34 | m² | 1.2826 | 6477.3338 | 0.54967 | 2776.0002 | 9253.334 | 1.8322 | 1.45 | 96402(SINAPI)
3.9 | CAPA DE ROLAMENTO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUSIVE TRANPORTE 10 Km, Esp 0,05m. | 252.52 | m³ | 704.874 | 177994.7794 | 302.0889 | 76283.4769 | 254278.2564 | 1006.9628 | 796.9 | 95995(SINAPI) adaptada
3.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 4166.58 | m³xkm | 0 | 0 | 1.0109 | 4211.9124 | 4211.9124 | 1.0109 | 0.8 | 93590(SINAPI)
3.11 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXAS, BORDAS E EIXO DA PISTA | 282 | m² | 11.4015 | 3215.2125 | 4.8863 | 1377.9482 | 4593.1607 | 16.2878 | 12.89 | 72947(SINAPI)
| Total do Item |  |  |  | 341330.4958 |  | 213118.6373 | 554449.1331
4. | MEIO FIO
4.1 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO MFC 05 | 1894.02 | m | 31.7896 | 60210.2306 | 13.6241 | 25804.3846 | 86014.6152 | 45.4138 | 35.94 | 94273 (SINAPI)
| Total do Item |  |  |  | 60210.2306 |  | 25804.3846 | 86014.6152
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 429174.7469 |  | 250766.1735 | 707136.9495
BDI: 26,36%
| NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
| ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
| CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Cronograma
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO
LOCAL: NÚCLEO HABITACIONAL TEREZA DE OLIVEIRA PACHECO, COXILHA/RS
EMPRESA - PROJETO E ORÇAMENTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: NELSO LUIZ DE OLIVEIRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - LOTE 02
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 30493.5204 | 15246.7602 | 50% | 6098.7041 | 20% | 9148.0561 | 30% | 30493.5204 | 100%
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 36179.6808 | 36179.6808 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36179.6808 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 554449.1331 | 194057.1966 | 35% | 221779.6533 | 40% | 138612.2833 | 25% | 554449.1331 | 100%
4 | MEIO FIO | 86014.6152 | 0 | 0% | 25804.3846 | 30% | 60210.2306 | 70% | 86014.6152 | 100%
TOTAL |  | 707136.9495
PARCELA |  |  | 245483.6376 | 34.72% | 253682.7419 | 35.87% | 207970.57 | 29.41% | 707136.9495 | 100%
PARCELA ACUMULADA |  |  | 245483.6376 | 34.72% | 499166.3794 | 70.59% | 707136.9495 | 100%
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
| NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
| ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
| CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## BDI
CÁLCULO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.4
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 7.65 | 7.65
2.1 | ISS | 4 | 4
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.4
3.1 | SEGURO |  | 0.5
3.2 | RISCO |  | 1.4
3.2 | GARANTIA |  | 0.5
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.17
5 | LUCRO |  | 8
| BDI - CALCULADO |  | 26.36
BDI (CALCULADO): |  | 26.36 | %
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Fórmula de Cálculo do BDI
AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
NELSO LUIZ DE OLIVEIRA
ENG.CIVIL
CREA/RS 54246
PREFEITO MUNICIPAL
COXILHA/RS

## Comp. SINAPI 95995 adaptada
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição SINAPI 95995 adaptada | [5 empty] | UNIDADE : M³ |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | 2.5548 | t | 273.29 | 698.2013 | 4.43 | 11.3178 | 709.5191 | 72962 | 277.72
1.2 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. | 0.0464 | chp | 217.05 | 10.0711 | 18.31 | 0.84958 | 10.9207 | 5835 | 235.36
1.3 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. | 0.0949 | chi | 78.47 | 7.4468 | 18.31 | 1.7376 | 9.1844 | 5837 | 96.78
1.4 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1301 | h | 4.54 | 5.1307 | 12.34 | 13.9454 | 19.0661 | 88314 | 16.88
1.5 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | 0.0464 | chp | 159.09 | 7.3818 | 14.77 | 0.68533 | 8.0571 | 91386 | 173.86
1.6 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. | 0.0805 | chp | 128.26 | 10.3249 | 13.61 | 1.0956 | 11.4205 | 95631 | 141.87
1.7 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. | 0.0607 | chi | 36.74 | 2.2301 | 13.61 | 0.82613 | 3.0462 | 95632 | 50.35
1.8 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. | 0.1071 | chi | 16.27 | 1.7425 | 19.95 | 2.1366 | 3.8692 | 96155 | 36.22
1.9 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. | 0.0341 | chp | 66.4 | 2.2642 | 19.95 | 0.68029 | 2.9445 | 96157 | 86.35
1.10 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. | 0.0419 | chp | 128.08 | 5.3666 | 13.61 | 0.57026 | 5.9268 | 96463 | 141.69
1.11 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. | 0.2406 | chi | 40.25 | 9.6842 | 13.61 | 3.2746 | 12.9487 | 96464 | 53.86
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 759.8442 |  | 37.1192 | 796.9034
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Mobilização
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CPU AUX 02
CONTRATO | [9 empty] | DMT (Km) | 45.2
Código | Equipamentos de Grande Porte | Quant.Equip. | Origem | Destino | DMT (Km) | Vel Méd. (Km/h) | Tempo de V.(h) | Custo Transp. (R$) | Total (R$) | Fonte Preço | Equip.Utilizado | PRINCIPAIS CENTROS URBANOS
84013 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | ERECHIM | DMT | 63.2
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3 | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | PASSO FUNDO | DMT | 21.2
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | CHARRUA | DMT | 51.2
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO | MÉDIA |  | 45.2
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO
5871 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 1 | MEDIA | OBRA | 90.4 | 60 | 1.5067 | 218.49 | 329.19 | 89876 | CAMINHÃO + CAVALO
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | [8 empty] | 3291.9
Código | Veiculos Leves | Quant.Equip. | Origem | Destino | DMT (Km) | Vel Méd. (Km/h) | Tempo de V.(h) | Custo Transp. (R$) | Total (R$) | Fonte Preço | Equip.Utilizado
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO - CHP | 1 | MEDIA | OBRA | 45.2 | 60 | 0.75333 | 141.23 | 106.39 | 6259 | AUTOP.
6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX H | 1 | MEDIA | OBRA | 45.2 | 60 | 0.75333 | 141.23 | 106.39 | 6259 | AUTOP.
6259 | CAMINHÃO BASCULANTE TERRAPLANAGEM | 3 | MEDIA | OBRA | 45.2 | 60 | 0.75333 | 141.23 | 319.18 | 6259 | AUTOP.
SUBTOTAL VEICULOS LEVES | [8 empty] | 531.96
TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 3823.86

## Administração
COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR: CPU AUX 03
Composição de custos da Administração Local
Descrição | Qtde | Mês | Custo unitário (R$) | Proporcionalidade* | Custo Total (R$)
Mão de obra indireta
Engenheiro Civil (93567) | 1 | 3 | 17744.88 | 10% | 5323.464
Encarregado geral (93572) | 1 | 3 | 7462.49 | 33.33% | 7461.7438
Administrativo de obras (93566) | 1 | 3 | 3438.23 | 10% | 1031.469
Tecnico de laboratório (88321) | 1 | 3 | 6474.6 | 10% | 1942.38
Auxiliar de laboratório (88249) | 1 | 3 | 6465.8 | 10% | 1939.74
TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 17698.7968
|  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  | 17698.7968
* Tempo efetivo à disposição da obra