## Orçamento
ORÇAMENTO GERAL DE OBRA (PO) - LOTE 01
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
OBRA: INFRAESTRUTURA DE REDE PLUVIAL E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SUBLOTE 01A); MURO DE CONTENÇÃO E PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE (SUBLOTE 01B)
LOCAL: NÚCLEO HABITACIONAL TEREZA DE OLIVEIRA PACHECO, COXILHA/RS
EMPRESA - PROJETO E ORÇAMENTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: NELSO LUIZ DE OLIVEIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Tabelas utilizadas: |  |  | BDI
ITEM | SERVIÇOS | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL | SINAPI/RS EMT. 16/08/2019 - Desonerada |  |  | 1.2636
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  | Unit. Total (BDI) | Unit. Total | Código
1 | REDE PLUVIAL
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 5937.87 | m³ | 7.4742 | 44380.7923 | 3.2032 | 19020.3396 | 63401.1319 | 10.6774 | 8.45 | 90102 (SINAPI)
1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 5304.96 | m³ | 12.684 | 67288.2018 | 5.436 | 28837.8008 | 96126.0025 | 18.12 | 14.34 | 93375 (SINAPI)
1.3 | COMPACTACAO MECANICA, C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | 5304.96 | m³ | 3.9892 | 21162.4679 | 1.7097 | 9069.6291 | 30232.097 | 5.6988 | 4.51 | 74005/001 (SINAPI)
1.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 850 | m | 133.5537 | 113520.6236 | 57.2373 | 48651.6958 | 162172.3194 | 190.791 | 150.99 | 92220 (SINAPI)
1.5 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 380 | m | 170.0224 | 64608.5251 | 72.8668 | 27689.3679 | 92297.893 | 242.8892 | 192.22 | 92221 (SINAPI)
1.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 220 | m | 255.6794 | 56249.4573 | 109.5769 | 24106.9103 | 80356.3675 | 365.2562 | 289.06 | 92223 (SINAPI)
1.7 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 01 - N01, N03, N05, N07, N08, N09, N10, N16, N17, N18, N20, N22, N24, N25, N30, N32, N36, N37, N40, N42 E N45 | 21 | unid. | 728.6941 | 15302.5763 | 312.2975 | 6558.247 | 21860.8233 | 1040.9916 | 823.83 | Composição 01
1.8 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 02 - N04, N13 E N31 | 3 | unid. | 924.5976 | 2773.7928 | 396.2561 | 1188.7683 | 3962.5611 | 1320.8537 | 1045.31 | Composição 02
1.9 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 03 - N21, N33, N38 E N46 | 4 | unid. | 1463.3234 | 5853.2934 | 627.1386 | 2508.5543 | 8361.8477 | 2090.4619 | 1654.37 | Composição 03
1.1 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 04 - N34 E N41 | 2 | unid. | 1708.2027 | 3416.4054 | 732.0869 | 1464.1738 | 4880.5792 | 2440.2896 | 1931.22 | Composição 04
1.11 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 05 - N39 | 1 | unid. | 875.6217 | 875.6217 | 375.2665 | 375.2665 | 1250.8882 | 1250.8882 | 989.94 | Composição 05
1.12 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 06 - N02 | 1 | unid. | 973.5735 | 973.5735 | 417.2458 | 417.2458 | 1390.8192 | 1390.8192 | 1100.68 | Composição 06
1.13 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 07 - N43 E N44 | 2 | unid. | 1561.2751 | 3122.5502 | 669.1179 | 1338.2358 | 4460.786 | 2230.393 | 1765.11 | Composição 07
1.14 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 08 - N11, N12 E N15 | 3 | unid. | 826.6459 | 2479.9376 | 354.2768 | 1062.8304 | 3542.768 | 1180.9227 | 934.57 | Composição 08
1.15 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 09 - N06 | 1 | unid. | 1218.4528 | 1218.4528 | 522.1941 | 522.1941 | 1740.6469 | 1740.6469 | 1377.53 | Composição 09
1.16 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 10 - N27 | 1 | unid. | 1351.4581 | 1351.4581 | 579.1963 | 579.1963 | 1930.6544 | 1930.6544 | 1527.9 | Composição 10
1.17 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 11 - N28 | 1 | unid. | 1619.4323 | 1619.4323 | 694.0424 | 694.0424 | 2313.4747 | 2313.4747 | 1830.86 | Composição 11
1.18 | BOCA DE LOBO - TAMANHO 12 - N26 | 1 | unid. | 976.1563 | 976.1563 | 418.3527 | 418.3527 | 1394.509 | 1394.509 | 1103.6 | Composição 12
1.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM TUBO DE QUEDA - TAMANHO 01 - N23 | 1 | unid. | 1733.9599 | 1733.9599 | 743.1257 | 743.1257 | 2477.0856 | 2477.0856 | 1960.34 | Composição 13
1.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM TUBO DE QUEDA - TAMANHO 02 - N19 e N35 | 2 | unid. | 2222.8607 | 4445.7214 | 952.6546 | 1905.3092 | 6351.0305 | 3175.5153 | 2513.07 | Composição 14
1.21 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM TUBO DE QUEDA - TAMANHO 03 - N14 | 1 | unid. | 2678.3885 | 2678.3885 | 1147.8808 | 1147.8808 | 3826.2693 | 3826.2693 | 3028.07 | Composição 15
1.22 | VERTEDOURO - N29 E N47 | 2 | unid. | 817.6768 | 1635.3536 | 350.4329 | 700.8658 | 2336.2195 | 1168.1097 | 924.43 | Composição 16
| Total do Item |  |  |  | 417666.7418 |  | 179000.0322 | 596666.774
2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 1159.8 | m³ | 8.3056 | 9632.8845 | 3.5596 | 4128.3791 | 13761.2636 | 11.8652 | 9.39 | 90100 (SINAPI)
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA | 1159.8 | m² | 4.5464 | 5272.9528 | 1.9485 | 2259.8369 | 7532.7897 | 6.4949 | 5.14 | 94098 (SINAPI)
2.3 | PÓ DE BRITA, CAMADA DE 10CM NO FUNDO DA VALA | 115.98 | m³ | 65.8285 | 7634.7901 | 16.4571 | 1908.6975 | 9543.4876 | 82.2856 | 65.12 | 4720 (SINAPI-I)
2.4 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | 1654 | m | 18.9338 | 31316.4761 | 4.7334 | 7829.119 | 39145.5951 | 23.6672 | 18.73 | 36378 (SINAPI-I)
2.5 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | 265 | m | 38.1809 | 10117.9485 | 9.5452 | 2529.4871 | 12647.4356 | 47.7262 | 37.77 | 36379 (SINAPI-I)
2.6 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) | 14 | m | 63.2103 | 884.9446 | 15.8026 | 221.2361 | 1106.1807 | 79.0129 | 62.53 | 36380 (SINAPI-I)
2.7 | CAPKLIKPVCZ, DN 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 13 | unid. | 53.7788 | 699.1246 | 13.4447 | 174.7812 | 873.9058 | 67.2235 | 53.2 | COTAÇÃO
2.8 | TKLIKPPVCZ, DN 50X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 7 | unid. | 134.907 | 944.3489 | 33.7267 | 236.0872 | 1180.4362 | 168.6337 | 133.455 | COTAÇÃO
2.9 | TKLIKPPVCZ, DN 75X75, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 3 | unid. | 210.162 | 630.4859 | 52.5405 | 157.6215 | 788.1073 | 262.7024 | 207.9 | COTAÇÃO
2.1 | C90KLIKPVCZ, DN 50X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 3 | unid. | 106.8359 | 320.5076 | 26.709 | 80.1269 | 400.6345 | 133.5448 | 105.686 | COTAÇÃO
2.11 | C90KLIKPVCZ, DN 75X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 1 | unid. | 146.4765 | 146.4765 | 36.6191 | 36.6191 | 183.0956 | 183.0956 | 144.9 | COTAÇÃO
2.12 | C22KLIKPVCZ, DN 50X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 4 | unid. | 99.7915 | 399.1662 | 24.9479 | 99.7915 | 498.9577 | 124.7394 | 98.7175 | COTAÇÃO
2.13 | C22KLIKPVCZ, DN 75X75, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 3 | unid. | 143.2922 | 429.8767 | 35.8231 | 107.4692 | 537.3459 | 179.1153 | 141.75 | COTAÇÃO
2.14 | CRUZKLIKPVCZ, DN 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 1 | unid. | 165.7944 | 165.7944 | 41.4486 | 41.4486 | 207.243 | 207.243 | 164.01 | COTAÇÃO
2.15 | LKLIKPVCZ 50 x 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 1 | unid. | 95.9527 | 95.9527 | 23.9882 | 23.9882 | 119.9409 | 119.9409 | 94.92 | COTAÇÃO
2.16 | LKLIKPVCZ 75 x 75, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 1 | unid. | 161.8672 | 161.8672 | 40.4668 | 40.4668 | 202.334 | 202.334 | 160.125 | COTAÇÃO
2.17 | LKLIKPVCZ 75 x 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 2 | unid. | 161.8672 | 323.7343 | 40.4668 | 80.9336 | 404.6679 | 202.334 | 160.125 | COTAÇÃO
2.18 | RPBKLIKPVCZ 75 x 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | 1 | unid. | 161.8672 | 161.8672 | 40.4668 | 40.4668 | 202.334 | 202.334 | 160.125 | COTAÇÃO
2.19 | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 50mm | 2 | unid. | 148.9127 | 297.8255 | 37.2282 | 74.4564 | 372.2818 | 186.1409 | 147.31 | 6028 (SINAPI-I)
2.2 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | 140 | unid. | 7.713 | 1079.822 | 1.9283 | 269.9555 | 1349.7775 | 9.6413 | 7.63 | 1419 (SINAPI-I)
2.21 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 280 | m | 2.8001 | 784.0385 | 0.70003 | 196.0096 | 980.0482 | 3.5002 | 2.77 | 9868 (SINAPI-I)
2.22 | VÁLVULA DE GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE PVC/PBA EURO 24 DN 100 | 1 | unid. | 568.9233 | 568.9233 | 142.2308 | 142.2308 | 711.1541 | 711.1541 | 562.8 | COTAÇÃO
2.23 | NIPLES DUPLOS ROSCA BSP F.G. 100 | 3 | unid. | 79.6068 | 238.8204 | 19.9017 | 59.7051 | 298.5255 | 99.5085 | 78.75 | COTAÇÃO
2.24 | FLANGE COM SEXTAVADO ROSCA BSP F.G. 100 | 3 | unid. | 98.7124 | 296.1373 | 24.6781 | 74.0343 | 370.1716 | 123.3905 | 97.65 | COTAÇÃO
2.25 | EXTREMIDADE FLANGE BOLSA FB PVC 100 | 3 | unid. | 143.2922 | 429.8767 | 35.8231 | 107.4692 | 537.3459 | 179.1153 | 141.75 | COTAÇÃO
2.26 | HIDRANTE de COLUNA 75 | 1 | unid. | 2388.204 | 2388.204 | 597.051 | 597.051 | 2985.255 | 2985.255 | 2362.5 | COTAÇÃO
2.27 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - BERMAD, MODELO 42 H DN 3/4" | 2 | unid. | 780.1466 | 1560.2933 | 195.0367 | 390.0733 | 1950.3666 | 975.1833 | 771.75 | COTAÇÃO
2.28 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 1654 | m | 1.6578 | 2742.0727 | 0.41446 | 685.5182 | 3427.5908 | 2.0723 | 1.64 | 97121 (SINAPI)
2.29 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 265 | m | 2.3149 | 613.4525 | 0.57873 | 153.3631 | 766.8157 | 2.8936 | 2.29 | 97122 (SINAPI)
2.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | 14 | m | 2.9316 | 41.0417 | 0.73289 | 10.2604 | 51.3022 | 3.6644 | 2.9 | 97123 (SINAPI)
2.31 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 1043.82 | m³ | 16.514 | 17237.6314 | 7.0774 | 7387.5563 | 24625.1877 | 23.5914 | 18.67 | 93374 (SINAPI)
2.32 | COMPACTACAO MECANICA, C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | 1043.82 | m³ | 3.9892 | 4163.9913 | 1.7097 | 1784.5677 | 5948.559 | 5.6988 | 4.51 | 74005/001 (SINAPI)
| Total do Item |  |  |  | 101781.3292 |  | 31928.8073 | 133710.1365
3 | MURO DE CONTENÇÃO
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 25 | m³ | 8.3056 | 207.6411 | 3.5596 | 88.989 | 296.6301 | 11.8652 | 9.39 | 90100 (SINAPI)
3.2 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | 192 | m | 37.2383 | 7149.7521 | 15.9593 | 3064.1795 | 10213.9315 | 53.1976 | 42.1 | 90877 (SINAPI)
3.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - ESTACA | 197.12 | kg | 10.2251 | 2015.5621 | 4.3822 | 863.8123 | 2879.3744 | 14.6072 | 11.56 | 92775 (SINAPI)
3.4 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - ESTACA | 460.8 | kg | 6.8285 | 3146.5702 | 2.9265 | 1348.5301 | 4495.1003 | 9.755 | 7.72 | 92778 (SINAPI)
3.5 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | 8.4 | m³ | 323.1152 | 2714.1673 | 138.4779 | 1163.2146 | 3877.3819 | 461.5931 | 365.3 | 73361 (SINAPI)
3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 269 | m² | 56.397 | 15170.7917 | 24.1701 | 6501.7679 | 21672.5596 | 80.5671 | 63.76 | 87449 (SINAPI)
3.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | 18.2 | m² | 65.711 | 1195.94 | 28.1619 | 512.5457 | 1708.4858 | 93.8728 | 74.29 | 92412 (SINAPI)
3.8 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - PILARETES | 115.04 | kg | 10.2251 | 1176.2899 | 4.3822 | 504.1242 | 1680.4141 | 14.6072 | 11.56 | 92775 (SINAPI)
3.9 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - PILARETES | 268.8 | kg | 6.8285 | 1835.4993 | 2.9265 | 786.6426 | 2622.1418 | 9.755 | 7.72 | 92778 (SINAPI)
3.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - PILARETES | 4.03 | m³ | 425.3303 | 1714.0811 | 182.2844 | 734.6062 | 2448.6872 | 607.6147 | 480.86 | 92718 (SINAPI)
3.11 | CANALETA 14X19X39, COM DOIS FERROS 10MM E CONCRETO | 336 | m | 23.944 | 8045.1694 | 10.2617 | 3447.9297 | 11493.0991 | 34.2057 | 27.07 | Composição 17
3.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 168 | m³ | 16.514 | 2774.3501 | 7.0774 | 1189.0072 | 3963.3572 | 23.5914 | 18.67 | 93374 (SINAPI)
| Total do Item |  |  |  | 47145.8141 |  | 20205.3489 | 67351.1631
4 | PASSEIOS PÚBLICOS E ACESSIBILIDADE
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO - PASSEIO | 1894.02 | m² | 4.549 | 8615.8212 | 1.1372 | 2153.9553 | 10769.7765 | 5.6862 | 4.5 | 94097(SINAPI)
4.2 | LASTRO DE BRITA Esp = 0,05m | 94.7 | m³ | 183.9802 | 17422.9212 | 45.995 | 4355.7303 | 21778.6514 | 229.9752 | 182 | 94103(SINAPI)
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES - Esp = 0,06m | 113.64 | m³ | 459.4247 | 52209.0277 | 114.8562 | 13052.2569 | 65261.2847 | 574.2809 | 454.48 | 94991(SINAPI)
4.4 | BLOCO INTERTRAVADO TÁTIL 20 x 10 Esp = 0,06m | 378.8 | m² | 55.2345 | 20922.8222 | 13.8086 | 5230.7056 | 26153.5278 | 69.0431 | 54.64 | 93679(SINAPI)
| Total do Item |  |  |  | 99170.5923 |  | 24792.6481 | 123963.2404
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  | 665764.4775 |  | 255926.8365 | 921691.314
BDI: 26,36%
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Cronograma Sublote 01A
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
OBRA: INFRAESTRUTURA DE REDE PLUVIAL E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SUBLOTE 01A)
LOCAL: NÚCLEO HABITACIONAL TEREZA DE OLIVEIRA PACHECO, COXILHA/RS
EMPRESA - PROJETO E ORÇAMENTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: NELSO LUIZ DE OLIVEIRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - SUBLOTE 01A
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | TOTAL | %
1 | REDE PLUVIAL | 596666.774 | 208833.3709 | 35% | 208833.3709 | 35% | 179000.0322 | 30% | 596666.774 | 100%
2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 133710.1365 | 61506.6628 | 46% | 42787.2437 | 32% | 29416.23 | 22% | 133710.1365 | 100%
TOTAL |  | 730376.9105
PARCELA |  |  | 270340.0337 | 37.01% | 251620.6146 | 34.45% | 208416.2622 | 28.54% | 730376.9105 | 100%
PARCELA ACUMULADA |  |  | 270340.0337 | 37.01% | 521960.6483 | 71.46% | 730376.9105 | 100%
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Cronograma Sublote 01B
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO E PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE (SUBLOTE 01B)
LOCAL: NÚCLEO HABITACIONAL TEREZA DE OLIVEIRA PACHECO, COXILHA/RS
EMPRESA - PROJETO E ORÇAMENTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: NELSO LUIZ DE OLIVEIRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - SUBLOTE 01B
ITEM | SERVIÇOS | VALOR TOTAL | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | TOTAL | %
3 | MURO DE CONTENÇÃO | 67351.1631 | 26940.4652 | 40% | 40410.6978 | 60% | 67351.1631 | 100%
4 | PASSEIOS PÚBLICOS E ACESSIBILIDADE | 123963.2404 | 37188.9721 | 30% | 86774.2683 | 70% | 123963.2404 | 100%
TOTAL |  | 191314.4035
PARCELA |  |  | 64129.4373 | 33.52% | 127184.9661 | 66.48% | 191314.4035 | 100%
PARCELA ACUMULADA |  |  | 64129.4373 | 33.52% | 191314.4035 | 100%
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
_______________________
| NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  | ILDO JOSÉ ORTH
| ENG.CIVIL |  | PREFEITO MUNICIPAL
| CREA/RS 54246 |  | COXILHA/RS

## BDI
CÁLCULO DO BDI
Item | Descrição dos Serviços | % | %
|  | PV | CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.4
1.1 | ESCRITÓRIO CENTRAL
1.2 | VIAGENS
1.3 | OUTROS
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 7.65 | 7.65
2.1 | ISS | 4 | 4
2.2 | PIS | 0.65 | 0.65
2.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 2.4
3.1 | SEGURO |  | 0.5
3.2 | RISCO |  | 1.4
3.2 | GARANTIA |  | 0.5
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.17
5 | LUCRO |  | 8
| BDI - CALCULADO |  | 26.36
BDI (CALCULADO): |  | 26.36 | %
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Fórmula de Cálculo do BDI
AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
NELSO LUIZ DE OLIVEIRA
ENG.CIVIL
CREA/RS 54246
ILDO JOSÉ ORTH
PREFEITO MUNICIPAL
COXILHA/RS

## Comp.1
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 1 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 01 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 0.774 | m³ | 424.179 | 328.3145 | 181.791 | 140.7062 | 469.0208 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.066 | m³ | 325.577 | 21.4881 | 139.533 | 9.2092 | 30.6973 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 576.683 |  | 247.1499 | 823.8329
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.2
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 2 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 02 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 1.118 | m³ | 424.179 | 474.2321 | 181.791 | 203.2423 | 677.4745 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.094 | m³ | 325.577 | 30.6042 | 139.533 | 13.1161 | 43.7203 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 731.7167 |  | 313.5929 | 1045.3096
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.3
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 3 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 03 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 2.064 | m³ | 424.179 | 875.5055 | 181.791 | 375.2166 | 1250.7221 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.171 | m³ | 325.577 | 55.6737 | 139.533 | 23.8601 | 79.5338 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1158.0595 |  | 496.3112 | 1654.3707
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.4
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 4 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 04 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 2.494 | m³ | 424.179 | 1057.9024 | 181.791 | 453.3868 | 1511.2892 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.206 | m³ | 325.577 | 67.0689 | 139.533 | 28.7438 | 95.8127 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1351.8517 |  | 579.365 | 1931.2167
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.5
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 5 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 05 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 1.032 | m³ | 424.179 | 437.7527 | 181.791 | 187.6083 | 625.361 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.087 | m³ | 325.577 | 28.3252 | 139.533 | 12.1394 | 40.4646 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 692.9583 |  | 296.9821 | 989.9404
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.6
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 6 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 06 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 1.204 | m³ | 424.179 | 510.7115 | 181.791 | 218.8764 | 729.5879 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.101 | m³ | 325.577 | 32.8833 | 139.533 | 14.0928 | 46.9761 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 770.4752 |  | 330.2036 | 1100.6788
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.7
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 7 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 07 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 2.236 | m³ | 424.179 | 948.4642 | 181.791 | 406.4847 | 1354.9489 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.185 | m³ | 325.577 | 60.2317 | 139.533 | 25.8136 | 86.0453 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1235.5764 |  | 529.5327 | 1765.1091
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.8
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 8 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 08 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 0.946 | m³ | 424.179 | 401.2733 | 181.791 | 171.9743 | 573.2476 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.08 | m³ | 325.577 | 26.0462 | 139.533 | 11.1626 | 37.2088 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 654.1999 |  | 280.3714 | 934.5712
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.9
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 9 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 09 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 1.634 | m³ | 424.179 | 693.1085 | 181.791 | 297.0465 | 990.155 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.357 | m³ | 239.869 | 85.6332 | 102.801 | 36.7 | 122.3332 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3 | m² | 19.579 | 58.737 | 8.391 | 25.173 | 83.91 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 11.6 | kg | 4.221 | 48.9636 | 1.809 | 20.9844 | 69.948 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.308 | kg | 4.781 | 6.2535 | 2.049 | 2.6801 | 8.9336 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.136 | m³ | 325.577 | 44.2785 | 139.533 | 18.9765 | 63.255 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 964.2673 |  | 413.2574 | 1377.5348
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.10
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 10 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 10 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 1.786 | m³ | 424.179 | 757.5837 | 181.791 | 324.6787 | 1082.2624 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.419 | m³ | 239.869 | 100.5051 | 102.801 | 43.0736 | 143.5787 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3.5 | m² | 19.579 | 68.5265 | 8.391 | 29.3685 | 97.895 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 14.039 | kg | 4.221 | 59.2586 | 1.809 | 25.3966 | 84.6552 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.439 | kg | 4.781 | 6.8799 | 2.049 | 2.9485 | 9.8284 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.152 | m³ | 325.577 | 49.4877 | 139.533 | 21.209 | 70.6967 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1069.5345 |  | 458.3719 | 1527.8964
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.11
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 11 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 11 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 2.256 | m³ | 424.179 | 956.9478 | 181.791 | 410.1205 | 1367.0683 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.419 | m³ | 239.869 | 100.5051 | 102.801 | 43.0736 | 143.5787 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3.5 | m² | 19.579 | 68.5265 | 8.391 | 29.3685 | 97.895 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 14.039 | kg | 4.221 | 59.2586 | 1.809 | 25.3966 | 84.6552 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.439 | kg | 4.781 | 6.8799 | 2.049 | 2.9485 | 9.8284 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.191 | m³ | 325.577 | 62.1852 | 139.533 | 26.6508 | 88.836 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1281.5961 |  | 549.2555 | 1830.8616
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.12
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 12 - BOCA DE LOBO - TAMANHO 12 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 1.128 | m³ | 424.179 | 478.4739 | 181.791 | 205.0602 | 683.5342 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.419 | m³ | 239.869 | 100.5051 | 102.801 | 43.0736 | 143.5787 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3.5 | m² | 19.579 | 68.5265 | 8.391 | 29.3685 | 97.895 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 14.039 | kg | 4.221 | 59.2586 | 1.809 | 25.3966 | 84.6552 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.439 | kg | 4.781 | 6.8799 | 2.049 | 2.9485 | 9.8284 | 92799 | 6.83
1.6 | GUIA CHAPÉU PRÉ-MOLDADO | 1 | unid. | 27.293 | 27.293 | 11.697 | 11.697 | 38.99 | 94274 | 38.99
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.097 | m³ | 325.577 | 31.581 | 139.533 | 13.5347 | 45.1157 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 772.518 |  | 331.0791 | 1103.5971
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.13
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 13 - CAIXA DE LIGAÇÃO COM TUBO DE QUEDA - TAMANHO 01 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 2.48 | m³ | 424.179 | 1051.9639 | 181.791 | 450.8417 | 1502.8056 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.35 | m³ | 239.869 | 83.9541 | 102.801 | 35.9804 | 119.9345 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 2.14 | m² | 19.579 | 41.8991 | 8.391 | 17.9567 | 59.8558 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 9.359 | kg | 4.221 | 39.5043 | 1.809 | 16.9304 | 56.4348 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 1.744 | kg | 4.781 | 8.3381 | 2.049 | 3.5735 | 11.9115 | 92799 | 6.83
1.6 | TAMPA METALICA - D= 90 | 1 | unid. | 83.097 | 83.097 | 35.613 | 35.613 | 118.71 | 73606 | 118.71
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.195 | m³ | 325.577 | 63.4875 | 139.533 | 27.2089 | 90.6964 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1372.244 |  | 588.1046 | 1960.3386
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.14
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 14 - CAIXA DE LIGAÇÃO COM TUBO DE QUEDA - TAMANHO 02 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 3.12 | m³ | 424.179 | 1323.4385 | 181.791 | 567.1879 | 1890.6264 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.51 | m³ | 239.869 | 122.3332 | 102.801 | 52.4285 | 174.7617 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3.74 | m² | 19.579 | 73.2255 | 8.391 | 31.3823 | 104.6078 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 13.279 | kg | 4.221 | 56.0507 | 1.809 | 24.0217 | 80.0724 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 3.488 | kg | 4.781 | 16.6761 | 2.049 | 7.1469 | 23.823 | 92799 | 6.83
1.6 | TAMPA METALICA - D= 90 | 1 | unid. | 83.097 | 83.097 | 35.613 | 35.613 | 118.71 | 73606 | 118.71
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.259 | m³ | 325.577 | 84.3244 | 139.533 | 36.139 | 120.4635 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1759.1454 |  | 753.9194 | 2513.0748
COXILHA/RS, 09 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.15
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 15 - CAIXA DE LIGAÇÃO COM TUBO DE QUEDA - TAMANHO 03 | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 3.92 | m³ | 424.179 | 1662.7817 | 181.791 | 712.6207 | 2375.4024 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.51 | m³ | 239.869 | 122.3332 | 102.801 | 52.4285 | 174.7617 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3.74 | m² | 19.579 | 73.2255 | 8.391 | 31.3823 | 104.6078 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 13.279 | kg | 4.221 | 56.0507 | 1.809 | 24.0217 | 80.0724 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 3.488 | kg | 4.781 | 16.6761 | 2.049 | 7.1469 | 23.823 | 92799 | 6.83
1.6 | TAMPA METALICA - D= 90 | 1 | unid. | 83.097 | 83.097 | 35.613 | 35.613 | 118.71 | 73606 | 118.71
1.7 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 1:3 | 0.324 | m³ | 325.577 | 105.4869 | 139.533 | 45.2087 | 150.6956 | 87377 | 465.11
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 2119.6511 |  | 908.4219 | 3028.0729
COXILHA/RS, 09 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.16
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 16 - VERTEDOURO | [5 empty] | UNIDADE : UNID. |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 20CM DE ESPESSURA | 0.96 | m³ | 424.179 | 407.2118 | 181.791 | 174.5194 | 581.7312 | 95474 | 605.97
1.2 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.56 | m³ | 239.869 | 134.3266 | 102.801 | 57.5686 | 191.8952 | 94971 | 342.67
1.3 | FORMA DE MADEIRA SERRADA (duas utilizações) | 3.09 | m² | 19.579 | 60.4991 | 8.391 | 25.9282 | 86.4273 | 92271 | 27.97
1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 - 6,30mm | 3.553 | kg | 4.221 | 14.9972 | 1.809 | 6.4274 | 21.4246 | 92792 | 6.03
1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 - 4,20mm | 6.289 | kg | 4.781 | 30.0677 | 2.049 | 12.8862 | 42.9539 | 92799 | 6.83
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 647.1025 |  | 277.3296 | 924.4322
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Comp.17
PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 19 - CANALETA 14X19X39, COM DOIS FERROS 10MM E CONCRETO | [5 empty] | UNIDADE : M |  |  | CÓD. SINAPI 06/2019 | PREÇO SINAPI S/BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANT | UNID | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
|  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1.1 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM | 2.5 | unid. | 3.09 | 7.725 |  | 0 | 7.725 | 38597 | 3.09
1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM | 1.2 | kg | 3.78 | 4.536 | 1.62 | 1.944 | 6.48 | 92794 | 5.4
1.3 | CONCRETO FCK 25MPA | 0.018 | m³ | 239.869 | 4.3176 | 102.801 | 1.8504 | 6.1681 | 94971 | 342.67
1.4 | PEDREIRO | 0.253 | m³ |  | 0 | 18.65 | 4.7184 | 4.7184 | 88309 | 18.65
1.5 | SERVENTE | 0.126 | m³ |  | 0 | 15.66 | 1.9732 | 1.9732 | 88316 | 15.66
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 16.5786 |  | 10.486 | 27.0747
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  |  |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  |  |  | COXILHA/RS

## Cotações
COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | EMPRESAS |  |  | PREÇO MÉDIO
|  |  | Laje Agua Comercio De Materiais De Construcao Ltda CNPJ: 05.372.455/0001-51 | Bigolin Materiais de Construção Ltda CNPJ: 89.422.331/0001-23 | E.Michelin Materiais de Construcao Ltda CNPJ:88.459.953/0001-63
|  |  | PREÇO (R$) | PREÇO (R$) | PREÇO (R$)
1 | CAPKLIKPVCZ, DN 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 49.875 | 54.075 | 55.65 | 53.2
2 | TKLIKPPVCZ, DN 50X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 120.225 | 135.975 | 144.165 | 133.455
3 | TKLIKPPVCZ, DN 75X75, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 204.75 | 215.25 | 203.7 | 207.9
4 | C90KLIKPVCZ, DN 50X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 101.43 | 106.638 | 108.99 | 105.686
5 | C90KLIKPVCZ, DN 75X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 131.25 | 140.7 | 162.75 | 144.9
6 | C22KLIKPVCZ, DN 50X50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 92.9775 | 99.75 | 103.425 | 98.7175
7 | C22KLIKPVCZ, DN 75X75, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 138.6 | 134.925 | 151.725 | 141.75
8 | CRUZKLIKPVCZ, DN 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 155.925 | 151.725 | 184.38 | 164.01
9 | LKLIKPVCZ 50 x 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 87.675 | 96.81 | 100.275 | 94.92
10 | LKLIKPVCZ 75 x 75, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 161.7 | 155.4 | 163.275 | 160.125
11 | LKLIKPVCZ 75 x 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 161.7 | 155.4 | 163.275 | 160.125
12 | RPBKLIKPVCZ 75 x 50, EM FERRO DUCTIL, PARA REDE DE ÁGUA | unid. | 161.7 | 155.4 | 163.275 | 160.125
13 | VÁLVULA DE GAVETA C/BOLSAS C/CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE PVC/PBA EURO 24 DN 100 | unid. | 504 | 572.25 | 612.15 | 562.8
14 | NIPLES DUPLOS ROSCA BSP F.G. 100 | unid. | 71.4 | 78.75 | 86.1 | 78.75
15 | FLANGE COM SEXTAVADO ROSCA BSP F.G. 100 | unid. | 89.25 | 96.6 | 107.1 | 97.65
16 | EXTREMIDADE FLANGE BOLSA FB PVC 100 | unid. | 136.5 | 141.75 | 147 | 141.75
17 | HIDRANTE de COLUNA 75 | unid. | 2205 | 2362.5 | 2520 | 2362.5
18 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - BERMAD, MODELO 42 H DN 3/4" | unid. | 719.25 | 787.5 | 808.5 | 771.75
Obs: foi corrigido os valores conforme variação percentual média que ocorreu nos itens da tabela SINAPI
COXILHA/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2019
|  |  | NELSO LUIZ DE OLIVEIRA |  | ILDO JOSÉ ORTH
|  |  | ENG.CIVIL |  | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | CREA/RS 54246 |  | COXILHA/RS