## orçamento
MUNICÍPIO DE COXILHA
Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde, Anexo da Secretaria de Saúde |  |  | Data Base: MAIO 2020
Endereço: |  | Rua Filomena Teixeira, esquina com Valni Pedroso Severo, Coxilha - RS | BDI: 27,35%
Planilha Orçamentária
ITEM | REFERÊNCIA SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) sem BDI | PREÇO UNIT.(R$) com BDI | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | m | 38.1 | 35.33 | 44.9928 | 1714.224
1.2 | COMPOSIÇÃO 1 | RETIRADA E APLICAÇÃO DE PAVER COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 80.25 | 7.92 | 10.0861 | 809.4111
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 2523.6351
2 | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 5.4 | 66.27 | 84.3948 | 455.7322
2.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | m² | 3.2 | 87.1 | 110.9219 | 354.9499
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 810.6821
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. | m² | 16.05 | 12.52 | 15.9442 | 255.9047
3.1.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 10.49 | 93.45 | 119.0086 | 1248.4
3.1.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | Kg | 188.26 | 8.1 | 10.3154 | 1941.9678
3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | Kg | 13.79 | 11.34 | 14.4415 | 199.1481
3.1.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. | Kg | 146.07 | 6.75 | 8.5961 | 1255.636
3.1.6 | 92720 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 5.4 | 416.33 | 530.1963 | 2863.0598
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 43.9 | 46.75 | 59.5361 | 2613.6359
3.2.2 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. | Kg | 186.69 | 6.75 | 8.5961 | 1604.8106
3.2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | Kg | 132.23 | 8.1 | 10.3154 | 1363.9987
3.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | Kg | 67.83 | 11.34 | 14.4415 | 979.5663
3.2.5 | 96558 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.2 | 411.05 | 523.4722 | 1675.111
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 16001.2388
4 | SUPRAESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES
4.1.1 | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 57.02 | 71.72 | 91.3354 | 5207.9456
4.1.2 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 288.44 | 6.65 | 8.4688 | 2442.7335
4.1.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 59.94 | 11.43 | 14.5561 | 872.4929
4.1.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 61.6 | 8.04 | 10.2389 | 630.7187
4.1.5 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.74 | 392.61 | 499.9888 | 1369.9694
4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 50.06 | 82.17 | 104.6435 | 5238.4534
4.2.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 249.25 | 8.04 | 10.2389 | 2552.0558
4.2.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | Kg | 4.84 | 6.65 | 8.4688 | 40.9889
4.2.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 74.79 | 11.43 | 14.5561 | 1088.6511
4.2.5 | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | Kg | 3.68 | 377.99 | 481.3703 | 1771.4426
4.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS
4.3.1 | 93187 | Verga moldada in loco em concreto para janelas | m | 11.65 | 51.78 | 65.9418 | 768.2223
4.3.2 | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas. | m | 13.6 | 49.17 | 62.618 | 851.6047
4.3.3 | 93197 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. (Sinapi ) | m | 11.65 | 49.17 | 62.618 | 729.4996
4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.4.1 | 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m² | 70.5 | 78.79 | 100.3391 | 7073.9041
4.5 | CONCRETO ARMADO PARA MARQUISES
4.5.1 | 92521 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | m² | 20.36 | 20.26 | 25.8011 | 525.3106
4.5.2 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 43.13 | 8.38 | 10.6719 | 460.2803
4.5.3 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 55.4 | 7.51 | 9.564 | 529.8448
4.5.4 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.8 | 374.21 | 476.5564 | 857.8016
4.6 | CONCRETO ARMADO PARA PLATIBANDA
4.6.1 | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 16.83 | 71.72 | 91.3354 | 1537.1751
4.6.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | Kg | 33.98 | 11.43 | 14.5561 | 494.6164
4.6.6 | 92777 | RMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. | Kg | 56.25 | 9.23 | 11.7544 | 661.1853
4.6.4 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.26 | 392.61 | 499.9888 | 629.9859
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 36334.8827
5 | PAREDES E PAINEIS
5.1 | DEMOLIÇÕES
5.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 4.17 | 38.36 | 48.8515 | 203.7106
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87509 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 218.91 | 87.07 | 110.8836 | 24273.5387
Subtotal item 5.0 | [6 empty] | 24477.2493
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90844 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | und | 5 | 813.29 | 1035.7248 | 5178.6241
6.2 | PORTAS DE FERRO
6.2.1 | 100701 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições. | m² | 9.24 | 387.34 | 493.2775 | 4557.884
6.3 | PORTAS DE VIDRO
6.3.1 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | und | 1 | 2073.18 | 2640.1947 | 2640.1947
6.4 | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.38 | 486.1 | 619.0484 | 2711.4318
6.4.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 6.24 | 308.15 | 392.429 | 2448.7571
6.5 | VIDROS
6.5.1 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 5.8 | 191.81 | 244.27 | 1416.7662
Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 18953.6579
7 | COBERTURA
7.1 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 75 | 16.41 | 20.8981 | 1567.3601
7.2 | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. | m² | 75 | 15.77 | 20.0831 | 1506.2321
7.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 75 | 42.78 | 54.4803 | 4086.0248
7.4 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 8 | 37.38 | 47.6034 | 380.8274
7.5 | 20213 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 82.1 | 20.35 | 25.9157 | 2127.681
7.6 | MERCADO | COBERTURA EM POLICARBONATO 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 46.56 | 89.99 | 114.6023 | 5335.8815
Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 15004.0069
8 | IMPERMEABILIZAÇÀO
8.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 15.84 | 30.34 | 38.638 | 612.0258
Subtotal item 8.0 | [6 empty] | 612.0258
9 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.1 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 240.07 | 2.83 | 3.604 | 865.2135
9.2 | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. | m² | 179.89 | 38.91 | 49.5519 | 8913.8886
9.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 224.71 | 24.8 | 31.5828 | 7096.971
Subtotal item 9.0 | [6 empty] | 16876.0731
10 | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 3.33 | 80.83 | 102.937 | 342.7802
10.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. | m² | 70.5 | 12.01 | 15.2947 | 1078.2788
10.3 | Sinapi 87298 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 3.33 | 463.18 | 589.8597 | 1964.2329
10.4 | 87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². | m² | 70.5 | 28.3 | 36.0401 | 2540.8235
Subtotal item 10.0 | [6 empty] | 5926.1155
11 | RODAPÉS E PEITORIS
11.1 | 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 35x m 35cm. | m | 81.38 | 4.4 | 5.6034 | 456.0047
11.2 | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 9.25 | 91.21 | 116.1559 | 1074.4424
Subtotal item 11.0 | [6 empty] | 1530.4471
12 | PINTURA
12.1 | 88484 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. | m² | 70.5 | 2.22 | 2.8272 | 199.3155
12.2 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 240.07 | 1.91 | 2.4324 | 583.9427
12.3 | 8494 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. | m² | 70.5 | 14.94 | 19.0261 | 1341.3393
12.4 | 88495 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | m² | 240.07 | 8.38 | 10.6719 | 2562.0102
12.5 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 70.5 | 13.97 | 17.7908 | 1254.251
12.6 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 240.07 | 10.11 | 12.8751 | 3090.9217
12.7 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 29.55 | 20.19 | 25.712 | 759.7886
Subtotal item 12.0 | [6 empty] | 9791.569
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220/380 V
13.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13.1.1 | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 95.32 | 6.71 | 8.5452 | 814.527
13.2 | CABOS, FIOS E CONDUTORES
13.2.1 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 50.62 | 2.56 | 3.2602 | 165.0293
13.2.2 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 126.09 | 4.11 | 5.2341 | 659.9658
13.2.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 148.2 | 5.61 | 7.1443 | 1058.7904
13.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.3.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 15 | 22.72 | 28.9339 | 434.0088
13.3.2 | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 6 | 21.44 | 27.3038 | 163.823
13.3.3 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 33.98 | 43.2735 | 43.2735
13.3.5 | 100904 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 10 | 42.2 | 53.7417 | 537.417
13.3.6 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1 | 77.61 | 98.8363 | 98.8363
13.3.7 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 22 | 10.62 | 13.5246 | 297.5405
13.3.8 | 91937 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. | und | 41 | 7.95 | 10.1243 | 415.0973
Subtotal item 13.0 | [6 empty] | 4688.3091
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
14.1 | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. | und | 1 | 88.54 | 112.7557 | 112.7557
| 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 7.9 | 10.0607 | 30.182
14.2 | 89402 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. | m | 12 | 6.56 | 8.3542 | 100.2499
Subtotal item 14.0 | [6 empty] | 243.1876
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 | 89714 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 12 | 38.43 | 48.9406 | 587.2873
15.2 | 89712 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 6 | 19.48 | 24.8078 | 148.8467
15.3 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | und | 2 | 25.17 | 32.054 | 64.108
15.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | und | 1 | 25.62 | 32.6271 | 32.6271
Subtotal item 15.0 | [6 empty] | 832.869
16 | LOUÇAS E METAIS
16.1 | 86939 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. | und | 1 | 288.8 | 367.7868 | 367.7868
16.2 | 11758 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml. | und | 1 | 36.45 | 46.4191 | 46.4191
16.3 | 37401 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado. | und | 1 | 37.95 | 48.3293 | 48.3293
16.4 | 37400 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão. | und | 1 | 37.95 | 48.3293 | 48.3293
16.5 | 86931 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. | und | 1 | 391.79 | 498.9446 | 498.9446
16.6 | 377 | Assento sanitário de plástico, tipo convencional. | und | 1 | 25.9 | 32.9836 | 32.9836
Subtotal item 16.0 | [6 empty] | 1042.7927
17 | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. | m² | 70.5 | 1.43 | 1.8211 | 128.3879
17.2 | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. | m² | 9.45 | 0.69 | 0.87872 | 8.3039
17.3 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO COM PANO ÚMIDO. | m² | 70.5 | 1.06 | 1.3499 | 95.1687
Subtotal item 16.0 | [6 empty] | 231.8604
Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 155880.602
___________________________________________
Maicom Eduardo Favaro
Arquiteto e Urbanista - CAU: A146937-1

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação da Unidade Básica de Saúde, Anexo da Secretaria de Saúde
Endereço: | Rua Filomena Teixeira, esquina com Valni Pedroso Severo, Coxilha - RS
Item | Descrição | Valor Total | [5 empty] | MÊS
|  | R$ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2523.6351 | 100 | 2523.6351 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS | 810.6821 | 100 | 810.6821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 16001.2388 | 100 | 16001.2388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | SUPRAESTRUTURA | 36334.8827 |  | 0 | 40 | 14533.9531 | 40 | 14533.9531 | 20 | 7266.9765 |  | 0 |  | 0
5.0 | PAREDES E PAINEIS | 24477.2493 |  | 0 | 40 | 9790.8997 | 40 | 9790.8997 | 20 | 4895.4499 |  | 0 |  | 0
6.0 | ESQUADRIAS | 18953.6579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 9476.829 | 50 | 9476.829 |  | 0
7.0 | COBERTURA | 15004.0069 |  | 0 |  | 0 | 50 | 7502.0035 | 50 | 7502.0035 |  | 0 |  | 0
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÀO | 612.0258 |  | 0 | 100 | 612.0258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 16876.0731 |  | 0 |  | 0 | 30 | 5062.8219 | 40 | 6750.4292 | 30 | 5062.8219 |  | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 5926.1155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 2370.4462 | 30 | 1777.8346 | 30 | 1777.8346
11.0 | RODAPÉS E PEITORIS | 1530.4471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 765.2235 | 50 | 765.2235 |  | 0
12.0 | PINTURA | 9791.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 4895.7845 | 50 | 4895.7845
13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220/380 V | 4688.3091 |  | 0 |  | 0 | 20 | 937.6618 | 30 | 1406.4927 | 30 | 1406.4927 | 20 | 937.6618
14.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 243.1876 |  | 0 | 20 | 48.6375 | 40 | 97.275 | 40 | 97.275 |  | 0 |  | 0
15.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 832.869 |  | 0 | 20 | 166.5738 | 40 | 333.1476 | 40 | 333.1476 |  | 0 |  | 0
16.0 | LOUÇAS E METAIS | 1042.7927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1042.7927
17.0 | SERVIÇOS FINAIS | 231.8604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 231.8604
BDI de 27,7%
|  | 155880.602 | 12.4041 | 19335.556 | 16.1355 | 25152.0899 | 24.543 | 38257.7626 | 26.2151 | 40864.2731 | 15.0019 | 23384.9863 | 5.7005 | 8885.9341
|  | ACUMULADO | 12.4041 | 19335.556 | 28.5396 | 44487.6459 | 53.0826 | 82745.4085 | 79.2977 | 123609.6816 | 94.2995 | 146994.6679 | 100 | 155880.602
___________________________________________
Maicom Eduardo Favaro
Arquiteto e Urbanista - CAU A146937-1